IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. DIKS – 18 – 2156 – lī

Rīgā                                                                                             2018. gada 5. septembrī

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs, direktora Gunta Helmaņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2009.gada 17.decembra nolikuma Nr.36 “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta nolikums” 15.3.6.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ BALTIC DESIGN CONSULTANTS”, reģistrācijas Nr. LV40003832452, valdes locekļa Jāņa Skrastiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, kopā sauktas – Puses, pamatojoties Departamenta organizētā iepirkuma “Mobilo informatīvo stendu nodrošinājums” (identifikācijas Nr. RD IKSD 2018/16) (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem, kas tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteiktajām prasībām, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, bet Izpildītājs apņemas atbilstoši Līguma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Līguma 1. pielikums) noteiktajam, veikt mobilo informatīvo stendu 4 gab. nodrošinājuma realizēšanu – mobilo informatīvo stendu (turpmāk – Stends) (4 gab.) ar apgaismojuma LED moduļu profiliem (8 gab.) un infoplāksnēm (8 gab.) izgatavošanu un uzstādīšanu pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar mobilā informatīvā stenda Dizaina un Tehnisko projektu (turpmāk – Projekts).

  - Pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums), finanšu piedāvājumu (Līguma 2. pielikums) un Projektu (Līguma 3. pielikums) Iepirkumam.

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2018. gada 29. oktobrim vai līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

  - Pakalpojuma izpilde tiek noteikta līdz 2018. gada 19. oktobrim saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu Iepirkumā (Līguma 2. pielikums).

  - Stendu nodošana Pasūtītāja īpašumā ne vēlāk kā līdz 2018. gada 19.oktobrim;

  - Stendu izvietošanas un uzstādīšanas vietas – saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā norādīto sarakstu (Līguma 1. pielikuma 4. punkts).

2. LīgumA SUMMA un norēķinu kārtība

  - Līguma kopējā summa saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu Iepirkumā (Līguma 2. pielikums) ir EUR 27732,00 (divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit divi euro un 00 centi), plus pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% EUR 5823,72 (pieci tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro un 72 centi), kas kopsummā ir EUR EUR 33555,72 (trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro un 72 centi). PVN tiek aprēķināts un maksāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

  - Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi atbilstoši Līguma 1. pielikumā noteiktajām prasībām, tajā skaitā visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas.

  - Izpildītāja finanšu piedāvājumā piedāvātās cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai.

  - Pasūtītājs veic Līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās Līguma summas apmaksu šādā kārtībā:

2.4.1. pirmais maksājums EUR 6711,14 (seši tūkstoši septiņi simti vienpadsmit euro un 14 centi), t.sk. 21% (divdesmit viens procents) PVN EUR 1164,74 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit četri euro un 74 centi), ko veido avansa daļa 20% apmērā no kopējās atlīdzības, atbilstoši Līgumam, tiek pārskaitīta Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas un pēc elektroniskā rēķina iesniegšanas Pasūtītājam;

2.4.2. otrais maksājums par Līguma 1.1. apakšpunktā noteikto Pakalpojumu EUR 13422,29 (trīspadsmit tūkstoši četri simti divdesmit divi euro un 29 centi), t.sk. 21% (divdesmit viens procents) PVN EUR 2329,49 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro un 49 centi) 40% apmērā no kopējās Līguma summas, atbilstoši Līgumam tiek pārskaitīta 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta par Pakalpojuma starpposma darbu – par mobilo informatīvo stendu (2 gab.) ar izgaismojuma LED moduļu profiliem (4 gab.) un infoplāksnēm (4 gab.) izgatavošanu un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajās vietās, par materiālo vērtību – Stendu 2 gab. nodošanu Pasūtītājam, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un saskaņā ar Projektu, abpusējas parakstīšanas un pēc elektroniskā rēķina iesniegšanas Pasūtītājam;

2.4.3. trešais maksājums par Līguma 1.1. apakšpunktā noteikto Pakalpojumu EUR 13422,29 (trīspadsmit tūkstoši četri simti divdesmit divi euro un 29 centi), t.sk. 21% (divdesmit viens procents) PVN EUR 2329,49 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro un 49 centi) 40% apmērā no kopējās Līguma summas, atbilstoši Līgumam, tiek pārskaitīta 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma pieņemšanas - nodošanas akta par Pakalpojuma pilnu izpildi – par mobilo informatīvo stendu (2 gab.) ar izgaismojuma LED moduļu profiliem (4 gab.) un infoplāksnēm (4 gab.) izgatavošanu un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajās vietās, par materiālo vērtību – Stendu 2 gab. nodošanu Pasūtītājam, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un saskaņā ar Projektu, abpusējas parakstīšanas un pēc elektroniskā rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.

  - Līguma summa tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā.

  - Maksājumi tiek veikti pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis rēķinu šī Līguma 2. sadaļā noteiktajā kārtībā un citus Līgumā noteiktos nepieciešamos dokumentus vai arī iestājies kāds cits Līgumā minētais nosacījums.

  - Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojumu dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk – elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldību portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītājai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

  - Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

  - Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķina iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

  - Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā iesniedzis Pasūtītājam elektroniski rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.

  - Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā rēķina apstrādes statusam.

  - Ja Izpildītājs iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs  šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē.

  - Samaksa par Līgumā noteikto Pakalpojumu tiek veikta EUR (euro), pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

  - Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā rēķinā, Izpildītājs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā Pasūtītāja Līguma numuru un datumu, Iepirkuma identifikācijas numuru Nr. RD IKSD 2018/16).

  - Līguma 2.13. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pasūtītājam nevar tikt piemērots Līguma 5.2. apakšpunktā noteiktais.

  - Ja Izpildītājs nav izpildījis Līgumu pilnībā vai daļēji, Pasūtītājs nepieņem izpildi vai Līgumam neatbilstošu izpildes daļu.

3. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN PIEŅEMŠANAS kārtība

- Izpildītājs Pakalpojumu veic atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajam.

- Pakalpojumi tiek nodoti Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kura projektu sastāda Pasūtītājs.

- Pēc Izpildītāja paziņojuma par Stendu uzstādīšanu noteiktajās izvietošanas vietās (Līguma 1. pielikuma 4. punkts) Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc katra Pakalpojuma izpildes ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojuma izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumā noteiktajam, kā rezultātā tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts par Pakalpojuma nodošanu Pasūtītājam.

- Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītāja veiktajā Pakalpojumā ir trūkumi vai neatbilstības Līguma vai tā 3. pielikumam – Projektam un Līguma 1. pielikumā noteiktajam, Pasūtītājs sagatavo neatbilstību konstatācijas aktu (Līguma 4. pielikums) un uzaicina Izpildītāju Pasūtītāja noteiktajā vietā un termiņā parakstīt šo aktu.

- Ja Izpildītājs neierodas Pasūtītāja noteiktajā vietā un termiņā parakstīt neatbilstību konstatācijas aktu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavoto neatbilstību konstatācijas aktu nosūtīt Izpildītājam pa pastu ierakstītā sūtījumā, vienlaikus šī dokumenta ieskenētu kopiju nosūtot arī elektroniski uz Izpildītāja e-pastu. Šādā gadījumā ir uzskatāms, ka Izpildītājs ir piekritis neatbilstību konstatācijas aktam bez iebildumiem.

- Izpildītājam ir pienākums neatbilstību konstatācijas aktā norādītos trūkumus un nepilnības novērst par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā laikā.

- Ja Izpildītājs neatbilstību konstatācijas aktā norādītos trūkumus un nepilnības nenovērš Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt tos saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas.

- Pēc Izpildītāja paziņojuma par neatbilstību konstatācijas aktā norādīto Pakalpojumu kvalitātes trūkumu novēršanu, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda Pakalpojuma izpildes kvalitāti un atbilstību Projektam un Līgumā noteiktajam, un Pasūtītājs Līguma noteiktajā kārtībā sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu par neatbilstību novēršanu un Pakalpojuma nodošanu Pasūtītājam.

- Pasūtītājs par neatbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajam sniegto Pakalpojumu ir tiesīgs samazināt Līguma summu proporcionāli nekvalitatīvi veiktā Pakalpojuma apjomam, izņemot, ja Izpildītājs veikto Pakalpojumu  nepilnības novērš Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

- Par Pakalpojumu izpildīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs nodod Līgumā un tā pielikumos noteiktajam atbilstošu Pakalpojumu un Puses vai to pārstāvji ir abpusēji parakstījuši Pakalpojumu pieņemšanas - nodošanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un ir pamats norēķiniem starp Pasūtītāju un Izpildītāju.

- Ja Izpildītājs Pakalpojumu nav izpildījis Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs faktu par Pakalpojuma izpildes termiņa nokavējumu norāda neatbilstību konstatācijas aktā, norādot nokavēto dienu skaitu.

- Ja pēc Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Pasūtītājs konstatē veiktā Pakalpojuma trūkumus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Pakalpojumu, Pasūtītājam ir tiesības sagatavot neatbilstību konstatācijas aktu, norādot konstatētos trūkumus. Šādā gadījumā Puses rīkojas atbilstoši Līguma 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. un 3.8. apakšpunktā noteiktajai kārtībai.

- Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties tādos jautājumos, kas saistīti ar Pakalpojuma atbilstību Līgumam un tā pielikumiem, jautājuma izvērtēšanai var tikt pieaicināts neatkarīgs eksperts.

- Pakalpojuma rezultātā izgatavotie Stendi kļūst par Pasūtītāja īpašumu, parakstot Līguma 2.4.2. un 2.4.3. apakšpunktā minētos pieņemšanas - nodošanas aktus, kuros atrunāta Stendu nodošana Departamenta īpašumā.

- Stendu ar izgaismojuma LED moduļu profiliem un infoplāksnēm minimālais garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas (attiecīgi termiņu skaitot no Līguma 2.4.2., 2.4.3. apakšpunkta).

- Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par sniegtā Pakalpojuma kvalitāti. Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ. Ja garantijas laikā Stendiem, LED moduļu profiliem un infoplāksnēm  rodas šādas problēmas konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darba spēku.

- Garantijas laikā Izpildītājs novērš Stendu ekspluatācijas laikā konstatētos defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs no Pasūtītāja ir saņēmis paziņojumu par atklāto defektu.

- Ja Izpildītājs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā atklātu defektu, Izpildītājs nekavējoši no pretenzijas saņemšanas brīža par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

- Ja Izpildītājs pēc Līguma minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk defektu novēršanas darbus, nesniedz atbildi vai neiesniedz Līguma minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Izpildītājs atsakās veikt defektu novēršanas darbus.

- Ja Izpildītājs atsakās veikt defektu novēršanas darbus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Izpildītāju, ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksu par defektu novēršanas darbiem Izpildītājs veic pēc Pasūtītāja piestādīta rēķina. Gadījumā, ja Izpildītājs neveic samaksu par defektu novēršanas darbiem, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība pret Izpildītāju.

4. PUŠU tiesības un pienākumi

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

    - savlaicīgi pēc Izpildītāja pieprasījuma nodrošināt Izpildītāju ar visu informāciju, kas nepieciešama šī Līguma izpildei un dot Izpildītājam saistošus norādījumus saistībā ar Līguma izpildi;

    - saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību izskatīt Pakalpojumu atbilstību šajā Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām un sniegt attiecīgus komentārus un papildinājumus vai pretenzijas šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību pieņemt izpildīto Pakalpojumu, kas atbilst šī Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām;

    - saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;

    - veikt samaksu par sniegto Pakalpojumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

    - nepieņemt Pakalpojumu, kas neatbilst Līgumā vai tā pielikumos noteiktajam;

    - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Izpildītāja tiesības un pienākumi:

    - veikt Pakalpojumu šajā Līgumā un tā pielikumos noteiktajā apjomā, termiņā un kvalitātē, kā arī uzņemties atbildību par sekām, kuras iestāsies Līguma neievērošanas vai nepienācīgas izpildes rezultātā;

    - novērst Pakalpojuma neatbilstību Līguma un tā pielikumu prasībām saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību;

    - savlaicīgi informēt Pasūtītāju par Līguma izpildes gaitu un par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē;

    - Izpildītājs garantē atmaksāt Pasūtītājam tā izmaksāto avansa maksājumu gadījumā, ja Pakalpojuma izpilde netiek uzsākta;

    - Izpildītājs, parakstot šo Līgumu apliecina, ka pirms Līguma noslēgšanas ir iepazinies ar Stendu izvietošanas vietām dabā, tādējādi apzinājis visus iespējamos riskus, kas varētu rasties Pakalpojuma veikšanas laikā un necels nekāda veida prasījumus pret Pasūtītāju par papildus samaksu vai arī neatteiksies no Līguma izpildes;

    - Izpildītājs ir atbildīgs par drošības pasākumu nodrošināšanu Stendu izgatavošanas un uzstādīšanas laikā, kā arī par attiecīgajā teritorijā atrodošos personu drošību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;

    - Izpildītājs nodrošina apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības prasību izpildi;

    - Izpildītājs nodrošina, ka Pakalpojuma izpildē tiek iesaistīti tikai tie Izpildītāja kvalificētie darbinieki, kuru apliecinājumi ir iesniegti dalībai Iepirkumā. Gadījumos, kad Izpildītājs vēlas veikt izmaiņas minēto darbinieku sastāvā, tā pienākums ir saskaņot ar Pasūtītāju kvalificēto darbinieku nomaiņu, iesniedzot jaunu kvalificēto darbinieku apliecinājumus un profesionālu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.

    - Izpildītājam ir pienākums atbildēt uz Pasūtītāja informācijas pieprasījumiem vai citiem iesniegumiem tā norādītajos termiņos;

    - Izpildītājam ir jāpielieto tehnoloģijas, kas garantē normatīvajos aktos un Tehniskajā specifikācijā noteiktās kvalitātes prasības;

    - Ja Izpildītājs neiekļaujas Līgumā noteiktajā pakalpojuma izpildes termiņā un Pasūtītājs to konstatē un pieprasa Izpildītājam sniegt skaidrojumus, Izpildītājs rakstiski sniedz skaidrojumu, kurā norāda kavējuma iemeslus, kā arī kavējuma ietekmi uz plānoto Pakalpojuma nodošanas datumu, norādot pasākumus, kuri būtu veicami, lai novērstu kavējuma iemeslus vai arī nepieciešamības gadījumā pagarināt izpildes termiņu;

    - Izpildītājam pēc līguma noslēgšanas 3 dienu laikā iesniegt Stendu montāžas grafiku ar informāciju par katra Stenda plānoto uzstādīšanas datumu savstarpēji saskaņojot ar Pasūtītāju;

    - Izpildītājam pirms Stendu izgatavošanas sazināties ar Stenda dizaina projekta autoru, kontaktpersonu: ____________, mob. tālr. __________, e-pasts: _____________, un tehniskā projekta tehniskās specifikācijas izstrādātāju _________________________________________, kontaktpersonu: ______________, mob. tālr. __________, e-pasts: _______________;

    - Tā kā elektrības pieslēgumu Stendiem nodrošina Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”, Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pirms Stendu uzstādīšanas sazināties ar Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” kontaktpersonu, un to informēt par plānotiem Stendu uzstādīšanas  termiņiem;

    - Pirms Stendu uzstādīšanas Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā sazināties ar Pasūtītāju un informēt par plānoto Stendu izvietošanas termiņiem, tos saskaņojot ar Pasūtītāju un ar esošo Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta stendu demontāžas, pārvietošanas, atjaunošanas un uzstādīšanas realizētāju, par kuru Pasūtītājs informēs Izpildītāju atsevišķi;

    - Par Pušu sadarbību Līguma darbības laikā Izpildītājam sazināties ar Pasūtītāja kontaktpersonām: ___________________________________________________________

________________________ (tālr. __________, mob. tālr. ___________), ___________

________________________ (tālr. __________, mob. tālr. ___________).

- PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

- Katra Puse atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Par Pakalpojuma apmaksas termiņa kavējumu Izpildītājs ir tiesīgs Pasūtītājam piemērot līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

- Par Pakalpojuma izpildes termiņa kavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemērot līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

- Aprēķināto līgumsoda summu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no samaksas par izpildīto Pakalpojumu, rakstiski par to informējot Izpildītāju.

- Izpildītājam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums  Iepirkumā.

- Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem un nemantisko kaitējumu, kā arī atlīdzina visus izdevumus, zaudējumus un nemantisko kaitējumu, kas Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā radušies Pasūtītājam un/ vai trešajām personām.

- LĪGUMA GROZĪŠANAS un izbeigšanaS KĀRTĪBA

  - Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 61. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 61. panta otrās daļas regulējumam. Līguma darbības laikā ir pieļaujami Līguma grozījumi, kas tiek veikti saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 61. pantā noteikto.

  - Pusēm, savstarpēji rakstveidā vienojoties, ir tiesības veikt nebūtiskus Līguma grozījumus. Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

  - Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā vai, ja netiek ievērots Līguma 5.5. apakšpunktā noteiktais, Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Izpildītājam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, prasot Izpildītājam atlīdzināt zaudējumus.

  - Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Izpildītāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Izpildītājam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma.

  - Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Izpildītājam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Izpildītājam piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

  - Izpildītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pasūtītājam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4. apakšpunktā norādīto samaksas termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā Puses rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši pieņemtajam Pakalpojumam un izrakstītajiem rēķiniem.

  - Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no pienākuma maksāt līgumsodu.

- Nepārvaramas varas apstākļi

- Puses nav atbildīgas par savu līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), un kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst šī Līguma noslēgšanas brīdī un kuriem iestājoties Puses objektīvi nevar izpildīt uzņemtās saistības.

- Pusei, kurai kļuvis neiespējams izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei rakstiski par šādu apstākļu rašanos. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes.

- Pēc Līguma 7.2. apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas Puses vienojas par Līguma izpildes termiņa pagarināšanu, nepieciešamajām izmaiņām Līgumā vai arī par Līguma izbeigšanu.

8.Citi noteikumi

- Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Šī Līguma izpildei katra Puse nosaka kontaktpersonu, kuras pienākums ir sekot šī Līguma izpildei, tajā skaitā pārbaudīt un pieņemt Pakalpojumu, parakstīt Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu, neatbilstību konstatācijas aktu un informēt par šī Līguma izpildi gan savu, gan otru Pusi:

    - Pasūtītāja kontaktpersona: ________________, tālr. ___________, mob. tālr. _____________, e-pasts: ___________________;

    - Izpildītāja kontaktpersona: ________________, mob. tālr. ________________, e-pasts:  ______________________.

- Kontaktpersonu nomaiņas gadījumā otra Puse par to tiek rakstveidā informēta 3 (trīs) darba dienu laikā.

- Līgums un tā pielikumi sagatavoti un parakstīti 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku kopā uz 32 (trīsdesmit divām) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja.

- Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

- pielikums “Tehniskā specifikācija” uz  4 (četrām) lapām;

- pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 2 (divām) lapām;

- pielikums “Mobilā informatīvā stenda Dizaina un Tehniskais projekts” uz 17 (septiņpadsmit) lapām;

- pielikums “Neatbilstību konstatācijas akts” uz 1 (vienas) lapas.

9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI

| Pasūtītājs Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, LV–1010 Tālrunis: ____________; e-pasts: iksd@riga.lv Norēķinu rekvizīti: Rīgas pilsētas pašvaldība Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 NMR kods: 90011524360 PVN. reģ. Nr.: LV90011524360 Banka: : Luminor Bank AS SWIFT kods: NDEALV2X Konta Nr.LV06NDEA0021000016220 RD iestādes kods: 210 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors _________________ G. Helmanis Paraksts Vārds, uzvārds | Izpildītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALTIC DESIGN CONSULTANTS” Reģistrācijas Nr. LV40003832452 Juridiskā adrese: K. Barona iela 130 k-10, Rīga, LV-1012, Biroja adrese: J. Alunāna iela 3-902, Rīga, LV-1010 Tālrunis: _________, mob. tālr.: _________ e-pasts: _____________ Banka: ____________ Kods: ____________ Konts: ____________________ SIA “BALTIC DESIGN CONSULTANTS” Valdes loceklis _________________ J. Skrastiņš Paraksts Vārds, uzvārds |
| --- | --- |