**VIENOŠANĀS Nr. DIKS-23-1692-lī/1**

**par grozījumiem 19.10.2023. pakalpojumu līgumā Nr. DIKS-23-1692-lī**

Rīgā

Dokumenta parakstīšanas datums

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksts

un tā laika zīmoga datums

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments,** , turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs, Kultūras pārvaldes priekšnieces, direktora vietnieces Baibas Šmites personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta iekšējo noteikumu Nr.RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 130.punktu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 01.10.2021. reglamenta Nr. 25 “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes reglaments” 13.8. apakšpunktu, no vienas puses, un

**SIA „NTI Partnership”**, reģistrācijas Nr. LV40103916934, turpmāk – Izpildītājs, valdes locekļa Riharda Apsīša personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā sauktas – Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1.punktu un piekto daļu, kā arī Pušu 19.10.2023. pakalpojumu līguma Nr. DIKS-23-1692-lī (turpmāk – Līgums) 8.5., 8.6. un 8.7. punktu, noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) sakarā ar to, ka  SIA “Rīgas meži” ierādīja citu ciršanas teritoriju nekā, iepirkuma “Ziemassvētku egļu ciršana, transportēšana, uzstādīšana, uzraudzība un demontāža pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros” identifikācijas Nr. RD IKSD 2023/16 dokumentācijā tika norādīts, ir radies ceļa izmaksas sadārdzinājums, jo SIA “Rīgas meži” ierādītā teritorija - Siguldas novads, Jūdažu mežniecība atrodas ārpus SIA “Rīgas meži” publiski norādītajām mežniecību teritorijām, kas radīja pakalpojuma sniedzējam papildus izmaksas, ko gan Pasūtītājs, gan Izpildītājs, sagatavojot tāmi, pirms Līguma noslēgšanas, nevarēja paredzēt.

Ņemot vērā iepriekš minēto Puses vienojas:

1. Izteikt Līguma 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“Līguma kopējā summa par Pakalpojuma izpildi ir līdz EUR 38 178,00 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi *euro* un 00 centi ) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), PVN 21% apmērā ir 8017.38 EUR (astoņi tūkstoši septiņpadsmit *euro* un 38 centi), līguma kopējā summa kopā ar PVN 21% apmērā ir 46195.38 EUR (četrdesmit seši tūkstoši viens simts deviņdesmit pieci *euro* un 38 centi) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu un Tāmi par papildus izmaksām. PVN tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”.

Līguma kopējā summa par pasūtījumu EUR 34850,00 bez PVN un šīs Vienošanās rezultātā palielināta par + 9,55 % uz EUR 38178,00 bez PVN. Līguma summa palielināta nesasniedzot un nepārsniedzot EUR 42 000,00 bez PVN.

2. Vienošanās pielikumā 07.12.2023. SIA „NTI Partnership” Iesniegums, Tāme par papildus izmaksām, SIA “Rīgas meži” mežniecības karte un R. Štrauha iesniegums.

3. Pārējā daļā Līguma noteikumi ar šo vienošanos netiek grozīti.

4. Šī Vienošanās ir sastādīta uz 2 (divām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 2 (divām) lapām un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā.

5. Šī Vienošanās stājas spēkā no abpusēja parakstīšanas brīža.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs**  **Rīgas domes Izglītības, kultūras un**  **sporta departaments**  Juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 5,  Rīga, LV-1010  Tālrunis:  e-pasts:  **Norēķinu rekvizīti:**  Rīgas valstspilsētas pašvaldība  Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga,  LV-1050  Reģ. nr.: 90011524360  PVN kods: LV90011524360  Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle  Kods: RIKOLV2X  RD iestādes kods: 210  Dokumentu ar drošu elektronisko  parakstu parakstīja B. Šmite | **Izpildītājs**  **SIA „** **NTI Partnership”**  Reģistrācijas Nr. 40103916934  PVN kods: LV40103916934 Juridiskā adrese: Biķernieku iela 39-3, Rīga, LV-1039  Tālrunis:  e-pasts:  Banka: Swedbank, AS  Kods: HABALV22  Konts:  Dokumentu ar drošu elektronisko  parakstu parakstīja R. Apsītis |

Štrauhs 67037589