**Vienošanās pie 07.06.2024. pakalpojuma līguma Nr. DIKS-24-692-lī par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas 2024. – 2028. gadam izstrādi**

Rīgā

*Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā*

*droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums*

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments,** reģistrācijas Nr. 90011524360, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra 5, Rīgā, LV-1010, tā Izglītības pārvaldes priekšnieka p.i. Lāsmas Lancmanes personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības 30.08.2023. iekšējo noteikumu Nr.RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 130.punktu un Rīgas valstspilsētas Izglītības, kultūras un sporta departamenta 02.11.2020. reglamenta Nr.DIKS-20-11-rgs “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes reglaments” 13.7. apakšpunktu (turpmāk – **Departaments vai Pasūtītājs**), no vienas puses un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dynamic University”**, reģ. nr. 40103474815, tās valdes locekles Līnas Dzenes personā, kura rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS) no otras puses,

abas kopā – Puses, katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 1.punktu un 07.06.2024. pakalpojuma līguma Nr. DIKS-24-692-lī (turpmāk – Līgums) 2.2. punktu, noslēdz vienošanos, turpmāk – Vienošanās, par sekojošo:

1. Izteikt Līguma 2.2. punktu šādā redakcijā:

“Izpildītājs sniedz pakalpojumus saskaņā ar Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem termiņiem.

Darbu pie Stratēģijas izstrādes ir jāveic sekojošos posmos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Darba posms** | **Starpziņojumi** | **Starpziņojumu termiņi** |
| **1.posms** | | | **Ne vēlāk kā 3.5 mēnešus no līguma noslēgšanas dienas** |
| 1.1. | Sagatavošanās Stratēģijas izstrādei, Izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas darba grupas izveide | Stratēģijas izstrādes darba plāns, t.sk. sabiedrības līdzdalības plāns, laika grafiks, tā saskaņošana ar Pasūtītāju. | Ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas |
| 1.2. | Stratēģijas I. un II. daļas iesniegšana Pasūtītājam | Stratēģijas Ievaddaļas un Izglītības ekosistēmas raksturojuma, t.sk. datu pielikumu, analizējot pašvaldības, valsts un privāto izglītības pakalpojumu tīklu, vienojoties ar Pasūtītāju par detalizāciju, nodevums. | Ne vēlāk kā 3.5 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |
| **2.posms** | | | **Ne vēlāk kā 7 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas** |
| 2.1. | Stratēģijas III. un IV. daļas iesniegšana Pasūtītājam | Izglītības ekosistēmas stratēģija, t.sk. rīcības plāns un ieviešanas uzraudzības kārtība. | Ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |
| 2.2. | Stratēģijas 1. redakcijas iesniegšana Pasūtītājam. | Izglītības stratēģijas 1.redakcijas prezentēšana Pasūtītājam. | Ne vēlāk kā 6,5 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |
| **3.posms** | | | **Ne vēlāk kā 10 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas** |
| 3.1. | Sabiedriskās apspriešanas procedūras veikšana. | Sabiedriskās apspriešanas procedūras organizēšana un veikšana. | Ne vēlāk kā 8 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |
| 3.1. | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana. Priekšlikumu analīze un iekļaušana projektā, plāna saskaņošana. | Ne vēlāk kā 8,5 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |
| 3.2. | Gala redakcijas nodošana Pasūtītājam | Projekta gala redakcijas izstrādāšana, t.sk. kopsavilkuma sagatavošana,  prezentācija un gala nodevuma iesniegšana RD IKSD. | Ne vēlāk kā 10 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |
| 3.3. | Projekta virzība apstiprināšanai RD noteiktajā kārtībā. | Stratēģijas apstiprināšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības domē. Apstiprinātās Izglītības stratēģijas gala redakcijas publiskošana. | Ne vēlāk kā 10 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |

\*Plānotais izstrādes grafiks var tikt precizēts Stratēģijas izstrādes laikā.”

1. Vienošanās stājas spēkā ar pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datumu.
2. Vienošanās noformēta latviešu valodā un ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
3. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasūtītājs**  **Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un**  **sporta departaments**  Rīgas valstspilsētas Izglītības, kultūras un  sporta departaments  Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra  iela 5, Rīga, LV-1010  Tālrunis: 67026816  e-pasts: iksd@riga.lv  Norēķinu rekvizīti:  Rīgas valstspilsētas pašvaldība  Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga,  LV-1050  NMR kods: 90011524360  PVN. reģ. Nr.: LV90011524360  Banka: Luminor Bank, AS filiāle  Kods: RIKOLV2X  Konts: LV LV25RIKO0021000016110  RD iestādes kods: 210  Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu parakstīja L. Lancmane | | | **Izpildītājs**  **SIA “Dynamic University”**  Reģistrācijas Nr.: LV 40103474815  Juridiskā adrese:Vesetas iela 30 - 17, Rīga, LV-1013  Tālrunis:  E-pasts:  Banka:  Kods:  Konts  Dokumentu ar drošu elektronisko  parakstu parakstīja L. Dzene | |
|  | |  |  | |  | |