Vienošanās pie 07.06.2024. pakalpojuma līguma Nr. DIKS-24-692-lī par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas 2024. – 2028. gadam izstrādi

Rīgā

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā

droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments, reģistrācijas Nr. 90011524360, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra 5, Rīgā, LV-1010, tā Izglītības pārvaldes priekšnieka p.i. Lāsmas Lancmanes personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības 30.08.2023. iekšējo noteikumu Nr.RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 130.punktu un Rīgas valstspilsētas Izglītības, kultūras un sporta departamenta 02.11.2020. reglamenta Nr.DIKS-20-11-rgs “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes reglaments” 13.7. apakšpunktu (turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs), no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Dynamic University”, reģ. nr. 40103474815, tās valdes locekles Līnas Dzenes personā, kura rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS) no otras puses,

abas kopā – Puses, katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 1.punktu un 07.06.2024. pakalpojuma līguma Nr. DIKS-24-692-lī (turpmāk – Līgums) 2.2. punktu, noslēdz vienošanos, turpmāk – Vienošanās, par sekojošo:

- Izteikt Līguma 2.2. punktu šādā redakcijā:

“Izpildītājs sniedz pakalpojumus saskaņā ar Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem termiņiem.

Darbu pie Stratēģijas izstrādes ir jāveic sekojošos posmos:

| N.p.k. | Darba posms | Starpziņojumi | Starpziņojumu termiņi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.posms |  |  | Ne vēlāk kā 3.5 mēnešus no līguma noslēgšanas dienas |
| 1.1. | Sagatavošanās Stratēģijas izstrādei, Izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas darba grupas izveide | Stratēģijas izstrādes darba plāns, t.sk. sabiedrības līdzdalības plāns, laika grafiks, tā saskaņošana ar Pasūtītāju. | Ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas |
| 1.2. | Stratēģijas I. un II. daļas iesniegšana Pasūtītājam | Stratēģijas Ievaddaļas un Izglītības ekosistēmas raksturojuma, t.sk. datu pielikumu, analizējot pašvaldības, valsts un privāto izglītības pakalpojumu tīklu, vienojoties ar Pasūtītāju par detalizāciju, nodevums. | Ne vēlāk kā 3.5 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |
| 2.posms |  |  | Ne vēlāk kā 7 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |
| 2.1. | Stratēģijas III. un IV. daļas iesniegšana Pasūtītājam | Izglītības ekosistēmas stratēģija, t.sk. rīcības plāns un ieviešanas uzraudzības kārtība. | Ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |
| 2.2. | Stratēģijas 1. redakcijas iesniegšana Pasūtītājam. | Izglītības stratēģijas 1.redakcijas prezentēšana Pasūtītājam. | Ne vēlāk kā 6,5 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |
| 3.posms |  |  | Ne vēlāk kā 10 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |
| 3.1. | Sabiedriskās apspriešanas procedūras veikšana. | Sabiedriskās apspriešanas procedūras organizēšana un veikšana. | Ne vēlāk kā 8 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |
| 3.1. | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana. Priekšlikumu analīze un iekļaušana projektā, plāna saskaņošana. | Ne vēlāk kā 8,5 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |
| 3.2. | Gala redakcijas nodošana Pasūtītājam | Projekta gala redakcijas izstrādāšana, t.sk. kopsavilkuma sagatavošana, prezentācija un gala nodevuma iesniegšana RD IKSD. | Ne vēlāk kā 10 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |
| 3.3. | Projekta virzība apstiprināšanai RD noteiktajā kārtībā. | Stratēģijas apstiprināšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības domē. Apstiprinātās Izglītības stratēģijas gala redakcijas publiskošana. | Ne vēlāk kā 10 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |

*Plānotais izstrādes grafiks var tikt precizēts Stratēģijas izstrādes laikā.”

- Vienošanās stājas spēkā ar pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datumu.

- Vienošanās noformēta latviešu valodā un ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā.

| Pasūtītājs Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments Rīgas valstspilsētas Izglītības, kultūras un sporta departaments Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010 Tālrunis: 67026816 e-pasts: iksd@riga.lv Norēķinu rekvizīti: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 NMR kods: 90011524360 PVN. reģ. Nr.: LV90011524360 Banka: Luminor Bank, AS filiāle Kods: RIKOLV2X Konts: LV LV25RIKO0021000016110 RD iestādes kods: 210 Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu parakstīja L. Lancmane |  |  | Izpildītājs SIA “Dynamic University” Reģistrācijas Nr.: LV 40103474815 Juridiskā adrese: Vesetas iela 30 - 17, Rīga, LV-1013 Tālrunis: E-pasts: Banka: Kods: Konts Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu parakstīja L. Dzene |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |