VIENOŠANĀS

PIE 12.06.2024. PAKALPOJUMA LĪGUMA Nr. DIKS-24-710-lī

Rīgā

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments, turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs, Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšnieka - direktora vietnieka Dinas Vīksnas personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta iekšējo noteikumu Nr.RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 130. punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta 07.05.2024. reglamenta Nr.DIKS-24-19-rgs “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes reglaments” 10.9. apakšpunktu, no vienas puses, un

SIA “AVIAN” reģistrācijas Nr. LV41503073030, turpmāk – Izpildītājs, valdes locekļa Vladimira Šteinberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā saukti – Puses, pamatojoties uz 12.06.2024. starp Pusēm noslēgtā līguma Nr.DIKS-24-710-lī (turpmāk – Līgums) 8.4. un 8.5.apakšpunktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

- Izteikt Līguma 2.2.punkta 3.posma aktivitāšu izpildes termiņus jaunā redakcijā:

| Aktivitāte | Izpildes termiņš |
| --- | --- |
| 3.posma izpilde | 03.04.2025. |
| Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana. Priekšlikumu analīze un iekļaušana projektā, plāna saskaņošana. | 13.02.2025. |
| Izstrādātā Projekta gala redakcijas izstrādāšana, t.sk. izziņas sagatavošana, prezentācija un gala nodevuma iesniegšana RD IKSD. | 27.02.2025. |
| Projekta virzība apstiprināšanai RD noteiktajā kārtībā. | 03.04.2025. |

- Vienošanās stājas spēkā ar abpusēju tās parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīta vienošanās elektroniskā formātā.

| Pasūtītājs Rīgas valstspilsētas Izglītības, kultūras un sporta departaments Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010 Tālrunis: 67026816 e-pasts: iksd@riga.lv Norēķinu rekvizīti: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 NMR kods: 90011524360 PVN. reģ. Nr.: LV90011524360 Banka: Luminor Bank, AS filiāle Kods: RIKOLV2X Konts: LV LV25RIKO0021000016110 RD iestādes kods: 210 Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu parakstīja D. Vīksna | Izpildītājs SIA AVIAN Reģistrācijas Nr. LV41503073030 Juridiskā adrese: Rīga, Mēness iela 22-21, LV-1013 Tālrunis: E-pasts: Banka: Swedbank Kods: HABALV2X Konts: LV08HABA0551047880237 Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu parakstīja V.Šteinbergs |
| --- | --- |