VIENOŠANĀS Nr.1

par grozījumiem 30.10.2025. pakalpojumu līgumā Nr. DIKS-25-1243-lī

Rīgā

Dokumenta parakstīšanas datums

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksts

un tā laika zīmoga datums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments, turpmāk – Pasūtītājs, Kultūras pārvaldes priekšnieces, direktora vietnieces Baibas Šmites personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības 30.08.2023. iekšējo noteikumu Nr.RD-23-26-nt “Rīgas domes darba reglaments” 130.punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta 18.07.2024. reglamenta Nr. DIKS-24-21-rgs “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes reglaments” 10.7. apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Frostiart Baltic", reģistrācijas Nr. 40103167793, turpmāk – Izpildītājs, valdes priekšsēdētāja Eduarda Sūniņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā saukti – Puses,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1.punktu un 30.10.2025. pakalpojumu līguma Nr. DIKS-25-1243-lī (turpmāk – Līgums) 1.3., 5.2.3., 5.3., 6.2., 6.3., 6.3.1 un 6.5. punktu, saskaņā ar Izpildītāja sniegto informāciju par Līguma izpildes kavējumu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās).

- Izteikt Līguma 1.3.punktu jaunā redakcijā:

“Līguma darbības termiņš ir līdz 2025. gada 13. decembrim vai līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei”.

- Izteikt Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.5.punktu jaunā redakcijā:

“Pakalpojuma izpildes termiņš ir līdz 2025. gada 13. decembrim.”

- Pārējā daļā Līguma noteikumi ar šo vienošanos netiek grozīti.

- Saskaņā ar Līguma 5.3.punktu par pakalpojuma izpildes kavējumu Izpildītājam piemērojamā līgumsoda summa tiks aprēķināta par periodu no 2025. gada 14. novembra līdz 13. decembrim vai Pakalpojuma faktiskās izpildes dienai, un Pasūtītājs Izpildītājam piestādīs apmaksai līgumsoda rēķinu.

- Šī Vienošanās ir sastādīta uz 2 (divām) lapām un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā.

- Šī Vienošanās stājas spēkā no abpusēja parakstīšanas brīža.

| Pasūtītājs – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010 Tālrunis: 67026816 e-pasts: iksd@riga.lv Norēķinu rekvizīti: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 NMR kods: 90011524360 PVN. reģ. Nr.: LV90011524360 Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle Kods: RIKOLV2X Konts: LV LV62RIKO0021000016220 RD iestādes kods: 210 Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu parakstīja B. Šmite | Izpildītājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Frostiart Baltic" Reģistrācijas Nr. 40103167793 Juridiskā adrese: Tvaika iela 54 k-1 - 16, Rīga, LV-1005 Tālrunis: E-pasts: Banka: AS Swedbank Kods: HABALV22 Konts: LV38HABA0551020619108 Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu parakstīja E. Sūniņš |
| --- | --- |