VIENOŠANĀS Nr.1

par grozījumiem 31.10.2025. pakalpojumu līgumā Nr. DIKS-25-1268-lī

Rīgā

Dokumenta parakstīšanas datums

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksts

un tā laika zīmoga datums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments, turpmāk – Pasūtītājs, Kultūras pārvaldes priekšnieces, direktora vietnieces Baibas Šmites personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības 30.08.2023. iekšējo noteikumu Nr.RD-23-26-nt “Rīgas domes darba reglaments” 130.punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta 18.07.2024. reglamenta Nr. DIKS-24-21-rgs “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes reglaments” 10.7. apakšpunktu, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TGL", reģistrācijas Nr. 50103382781, turpmāk – Izpildītājs, valdes locekļa Arvīda Ozoliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā saukti – Puses,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1.punktu un 31.10.2025. pakalpojumu līguma Nr. DIKS-25-1268-lī (turpmāk – Līgums) 5.2.1., 5.2.3., 5.3., 6.2., 6.3., 6.3.2. un 6.5. punktu, saskaņā ar Izpildītāja sniegto informāciju par Līguma izpildes kavējumu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās).

- Izteikt Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.1.punktu jaunā redakcijā:

“1. posms – Noformējuma mākslinieciskā un tehniskā dizaina izstrāde, saskaņošana ar Pasūtītāju, izgatavošana, piegāde un uzstādīšana (montāža) atbilstoši specifikācijai, pieslēgšana elektrības padevei, kā arī fotofiksācijas veikšana ieslēgtā stāvoklī un fotofiksācijas nosūtīšana Pasūtītāja kontaktpersonai – līdz 2025. gada 13. decembrim.”

- Pārējā daļā Līguma noteikumi ar šo vienošanos netiek grozīti.

- Saskaņā ar Līguma 5.3.punktu par Pakalpojuma 1.posma izpildes kavējumu Izpildītājam piemērojamā līgumsoda summa tiks aprēķināta par periodu no Pakalpojuma 1. posma sākotnējā termiņa 2025. gada 29. novembra līdz 13. decembrim vai Pakalpojuma 1.posma faktiskās izpildes dienai, un Pasūtītājs Izpildītājam piestādīs apmaksai līgumsoda rēķinu.

- Šī Vienošanās ir sastādīta uz 2 (divām) lapām un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā.

- Šī Vienošanās stājas spēkā no abpusēja parakstīšanas brīža.

| Pasūtītājs – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010 Tālrunis: 67026816 e-pasts: iksd@riga.lv Norēķinu rekvizīti: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 NMR kods: 90011524360 PVN. reģ. Nr.: LV90011524360 Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle Kods: RIKOLV2X Konts: LV LV62RIKO0021000016220 RD iestādes kods: 210 Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu parakstīja B. Šmite | Izpildītājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TGL” Reģistrācijas Nr. 50103382781 Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 109–12, Rīga, LV-1013 Tālrunis: E-pasts: Banka: AS Swedbank Kods: HABALV22 Konts: LV08HABA0551058699132 Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu parakstīja A. Ozoliņš |
| --- | --- |